бюджетноеобщеобразовательное учреждение города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 41»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принята  Совет Учреждения  протокол №\_\_\_\_\_  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | Согласована  И.О. директора департамента  образования Администрации города Омска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | Утверждена  приказом №\_\_\_\_\_  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п.  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

на 2023-2026 гг.

Омск 2023 год

Паспорт программы развития

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Ответ образовательной организации | | | |
| 1. | Полное наименование образовательной организации | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41» | | | |
| 2. | Сокращенное наименование образовательной организации | БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41» | | | |
| 3. | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | 644076, г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ 7Б | | | |
| 4. | Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Коробкова Валентина Васильевна, директор, 89139700045  Полуботко Татьяна Валерьевна, 89050977258  Малышева Ирина Анатольевна, 89136059898  school41@bou.omskportal.ru | | | |
| 5. | Срок реализации программы развития | 2023-2026 гг. | | | |
| 6. | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | **Проект № 1.**Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады  Цель: создать систему курсов внеурочной деятельности для 1-9х классов, направленных на всестороннее интеллектуальное и творческое развитие обучающихся посредством использования ресурсов школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады  Задачи:   1. Разработать и реализовать не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады; 2. Обеспечить освоение курсов внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов; 3. Организовать работу не менее 20 % педагогов в рамках рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады.   **Проект №2.**Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотностиобучающихся.  Цель: создание системы работы педагогов, включающей активные приемы и методы обучения, способствующие формированию у обучающихся функциональной грамотности.  Задачи:   1. Внедрить в работу педагогического коллектива групповую творческую деятельность, направленную на формирование функциональной грамотности обучающихся; 2. Создать условия для обобщения и распространения опыта педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся; 3. Создать банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся; 4. Организовать систему мониторинга сформированности функциональной грамотности у обучающихся.   **Проект № 3.**Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбережения школьников и педагогических работников.  Цель: создание организационно-педагогических условий для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса.  Задачи:   1. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий не менее, чем на 70 % учебных и внеурочных занятий; 2. Создание в образовательной организации системы многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса; 3. Повышение профессиональной компетентности не менее 50 % педагогических работников по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 4. Организация внеурочной, воспитательной физкультурно-оздоровительной работы для 100 % обучающихся. | | | |
| 7. | Этапы и сроки реализации программы развития | **Этапы** | **Проект №1** | **Проект № 2** | **Проект № 3** |
| **1 этап** | 01.03.2023-31.03.2023 | 10.09.2023-31.12.2023 | 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| **2 этап** | 01.04.2023-29.02.2024 | 01.01.2024-31.01.2027 | 01.09.2024 - 30.05.2026 |
| **3 этап** | 01.03.2024-31.03.2024 | 01.02.2027-31.03.2027 | 01.06.2026 - 31.08.2026 |
| 8. | Объемы и источники финансирования | - | | | |
| 9. | Ожидаемые результаты | * Разработаны и реализуются не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады; * не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов освоили курсы внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады; * не менее 20 % педагогов участвуют в реализации рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады; * Не менее 80 % педагогов работают в составе творческих групп, направленных на формирование функциональной грамотности; * Не менее 80 %педагогов поделились опытом организации урочной и внеурочной деятельности, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся; * Создан банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся (не менее 20 методических разработок); * Организовано не менее 3 мониторингов (стартовый, промежуточный, итоговый) сформированности функциональной грамотности у обучающихся. * В образовательной организации создана и функционирует система многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса; * Не менее 50 % педагогических работников повысили профессиональную компетентность в вопросах здоровьесбережения обучающихся; * Организована внеурочная, воспитательная физкультурно-оздоровительная работа для 100 % обучающихся. | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

SWOT – анализ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала | | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения | |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (О) | Угрозы (Т) |
| Высокий процент педагогов, имеющих высшее образование и профессиональную переподготовку;  политика администрации школы, направленная на достижение профессионального мастерства педагогов, сохранение рейтинга учреждения на рынке образовательных услуг;  наличие учащихся, мотивированных на овладение современными образовательными компетенциями и успешное освоение основной образовательной программы  наличие в образовательной организации современной материально-технической базы для обеспечения цифровизации образовательного процесса | Отсутствие личностно значимых ориентиров в построении программы профессионального развития;  недостаточный уровень развития метапредметныхумений обучающихся по результатам проведения внешних оценочных процедур;  наличие обучающихся, не мотивированных на получение образования, находящихся в сложной семейной ситуации,  имеющих определенные отклонения в поведении, вредые привычки, ограничения по здоровью. | Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов, интегрированной в муниципальную и региональную систему образования;  Организация всестороннего взаимодействия семьи и школы;  создание благоприятной образовательной среды, способствующей всестороннему интеллектуальному и творческому развитию обучающихся. | Рост напряженности труда и дефицит времени на реализацию программы профессионального развития педагога;  Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через общественно – государственные формы управления;  Риск увеличения объема работы, возлагающийся на администрацию и педагогов;  Неблагополучная ситуация в социуме относительно вредных привычек; Нездоровый образ жизни семей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | | | |
| 1 | Наименование проекта | Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады | | |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г.№101);  Стратегия социально- экономического развития Омской области до 2025 года раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.06.2018 № 93. | | |
| 3 | Инициатор проекта |  | | |
| 4 | Куратор проекта | - | | |
| 5 | Руководитель проекта | Малышева Ирина Анатольевна | | |
| 6 | Заместитель руководителя проекта |  | | |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Саломаткина Мария Анатольевна  Шведенко Елена Ивановна  Корнилова Татьяна Васильевна  Левшина Наталья Санфиевна | | |
| 8 | Координатор проекта | - | | |
| II.Описание проекта | | | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон об образовании в РФ | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Постановление Администрации города Омска№ 1170-п от 14.10.2013 г. (в ред. от 30.04.2021 № 266-п) «Об утверждении муниципальной программы города Омска ″Развитие образования″» | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Создать систему курсов внеурочной деятельности для 1-9х классов, направленных на всестороннее интеллектуальное и творческое развитие обучающихся посредством использования ресурсов школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады | | |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать и реализовать не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады; 2. Обеспечить освоение курсов внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов; 3. Организовать работу не менее 20 % педагогов в рамках рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Разработаны и реализуются не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады; 2. не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов освоили курсы внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады; 3. не менее 20 % педагогов участвуют в реализации рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады. | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап | 01.03.2023 | 31.03.2023 |
| Основной этап | 01.04.2023 | 29.02.2024 |
| Заключительный этап | 01.03.2024 | 31.03.2024 |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Внутренние риски:   * отсутствие дополнительного финансирования; * высокая интенсивность профессиональной деятельности педагогов (возрастающая учебная нагрузка); * кадровый дефицит; * неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.   Пути минимализации риска:   * использование дистанционных технологий при организации внеурочнойдеятельности; * оптимизирование нагрузки педагогических работников через привлечение к работе студентов педагогических профессиональных заведений, формирование наставничества, создание благоприятных условий для развития и закрепления педагогических кадров. | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

План мероприятий проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результата реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| 1. Подготовительный этап | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы проекта (приказ). | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Коробкова В.В, директор |
| 2 | Подготовка и проведение анкетирования для педагогов по вопросам использования в образовательной и воспитательной деятельности ресурсов школьного музея (Аналитическая справка). | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 3 | Подготовка и проведения семинара «Использование ресурсов школьного музея во внеурочной деятельности» | 15.03.2023 | 31.03.2023 | Количество присутствующих педагогов, % | Не менее 50 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 1. Основной этап | | | | | | |
| 4 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 1-2 классов» | 01.04.2023 | 15.04.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 5 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 3-4 классов» | 16.04.2023 | 30.04.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директора  Саломаткина М.А., руководитель МО начальных классов |
| 6 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 5-7 классов» | 01.05.2023 | 15.05.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директора,  Шведенко Е.И., руководитель МО гуманитарного цикла |
| 7 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 8-9 классов» | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директора, Корнилова Т.В., руководитель МО точных наук |
| 8 | Разработка и экспертиза рабочих программ ВУД с использованием ресурсов школьного музея. | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Количество разработанных программ, ед. | 4 | Полуботко Т.В., руководитель методического совета |
| 9 | Подготовка и проведение Круглого стола «Использование ресурсов школьного музея в урочной и внеурочной деятельности» | 20.08.2023 | 31.08.2023 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 10 | Подготовка и проведение родительских собраний в 1-9 классах «Использование ресурсов школьного музея в урочной и внеурочной деятельности» | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Доля присутствующих родителей (законных представителей), % | Не менее 30% | Классные руководители |
| 11 | Утверждение и реализация программ ВУД на базе школьного музея | 01.09.2023 | 29.02.2024 | Доля обучающихся 1-9х классов, освоивших программы, % | Не менее 50 | Коробкова В.В.,  учителя предметники |
| 12 | Подготовка и проведение открытых занятий ВУД в школьном музее | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Количество открытых занятий, ед. | 4 | Малышева И.А., заместитель директора, учителя предметники |
| 13 | Разработка и создание банка заданий для занятий ВУД в музее в поддержку основных предметов школьной программы. | 01.12.2023 | 29.02.2024 | Количество заданий, вошедших в банк, ед. | Не менее 20 | Малышева И.А., заместитель директора, учителя предметники |
| 1. Заключительный этап | | | | | | |
| 14 | Подготовка и проведение Круглого стола «Итоги реализации проекта: перспективы развития» | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 15 | Подготовка и размещение материалов о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации | 16.03.2024 | 31.03.2024 | Степень готовности материалов на отчетную дату, % | 100 | Малышева И.А., заместитель директора, Левшина Н.С., ответственная за сайт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

План контрольный событий проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование контрольного события (мероприятие) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| I этап | | | |
| 1 | Создание рабочей группы проекта (приказ). | 01.03.2023 | Коробкова В.В., директор |
| II этап | | | |
| 2 | Подготовка и проведение Круглого стола «Использование ресурсов школьного музея в урочной и внеурочной деятельности» | 31.08.2023 | Малышева И.А.,  Заместитель директора |
| III этап | | | |
| 3 | Подготовка и проведение Круглого стола «Итоги реализации проекта: перспективы развития» | 15.03.2024 | Малышева И.А.,  Заместитель директора |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Бюджет проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей | | | | |
| всего, в том числе за счет средств | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города Омска | внебюджетных источников |
| 1 | 1 этап. Подготовительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 этап.  Основной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 этап. Заключительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общая информация о реализации проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | | | | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | | | ФИО, должность руководителя проекта | |
| Подготовительный этап | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Основной этап | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| Заключительный этап | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | | | Прогнозируемый срок реализации проекта (дата начала и завершения) | | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Результат реализации мероприятия | | | | | | | ФИО, должность исполнителя проекта | |
| Наименование, единица измерения | | | | план. | факт. | |
| 1 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 2 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 3 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 4 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 5 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 6 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 7 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 8 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 9 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 10 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 11 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 12 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 13 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 14 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 15 | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | | | | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2 |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3 |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | | | | | всего, в том числе за счет средств | | | | федерального бюджета | | | областного бюджета | | | | бюджета города Омска | | внебюджетных источников |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Общая информация | | |
|  |  |  |
|  | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Цель реализации проекта |  |
|  | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 2 | Основной этап |  |  |  |  |
| 3 | Заключительный этап |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | | Результат реализации мероприятия | | | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 | Подготовительный этап | Организация и проведение комплексной диагностики интеллектуального и творческого развития обучающихся 1-9 классов (Аналитическая справка). |  |  |  |
| 2 | Основной этап | Совещание при директоре «Итоги участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня» |  |  |  |
| 3 | Заключительный этап | Подготовка и проведение педагогического совета: «Итоги реализации проекта». |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | | | |
| 1 | Наименование проекта | «Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся» | | |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г.№101);  Стратегия социально- экономического развития Омской области до 2025 года раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.06.2018 № 93. | | |
| 3 | Инициатор проекта |  | | |
| 4 | Куратор проекта | - | | |
| 5 | Руководитель проекта | Полуботко Татьяна Валерьевн | | |
| 6 | Заместитель руководителя проекта |  | | |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Саломаткина Мария Анатольевна  Шведенко Елена Ивановна  Корнилова Татьяна Васильевна  Бодрова Ирина Мизайловна  Левшина Наталья Санфиевна | | |
| 8 | Координатор проекта | - | | |
| II.Описание проекта | | | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон об образовании в РФ;  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | - | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание системы работы педагогов, включающей активные приемы и методы обучения, способствующие формированию у обучающихся функциональной грамотности. | | |
| 12 | Задачи проекта | 1. Внедрить в работу педагогического коллектива групповую творческую деятельность, направленную на формирование функциональной грамотности обучающихся; 2. Создать условия для обобщения и распространения опыта педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся; 3. Создать банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся; 4. Организовать систему мониторинга сформированности функциональной грамотности у обучающихся. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Не менее 80 % педагогов работают в составе творческих групп, направленных на формирование функциональной грамотнотси; 2. Не менее 80%педагогов поделились опытом организации урочной и внеурочной деятельности, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся; 3. Создан банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся (не менее 20 методических разработок); 4. Организовано не менее 3 мониторингов (стартовый, промежуточный, итоговый) сформированности функциональной грамотности у обучающихся. | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап | 10.09.2023 | 31.12.2023 |
| Основной этап | 01.01.2024 | 31.01.2027 |
| Заключительный этап | 01.02.2027 | 31.03.2027 |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска на 2022/2023 учебный год от 12.10.2022 года | | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.  Пути минимализации риска: использование дистанционных технологий при организации методической работы.  Формальный подход педагогов к реализации проекта;  Пути минимализации риска:  создание рабочих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач. | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

План мероприятий проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | **ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| Подготовительный этап | | | | | | |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование творческихгрупп . Составление циклограммы работы групп. (Протокол, приказ, циклограмма). | 10.09.2023 | 10.09.2023 | Количество документов, ед. | 3 | Коробкова В.В., директор |
| 2 | Подготовка и проведение семинара для педагогов: «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности». | 15.10.2023 | 30.10.2023 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 3 | Разработка и проведение входной диагностики педагогов по владению активными методами и приемами формирования у обучающихся функциональной грамотности. Аналитическая справка. | 01.11.2023 | 15.11.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 4 | Подготовка и проведение первичной диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 16.12.2023 | 31.12.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| Основной этап | | | | | | |
| 5 | Подготовка и проведение семинара для педагогов: «Функциональная грамотность как цель, ценность и результат обучения» | 01.01.2024 | 20.01.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 6 | Подготовка и проведение установочного заседания творческихгрупп по направлениям: читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность и креативное мышление. | 20.03.2024 | 31.03.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора, руководители МО |
| 7 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Первый поток. График посещения уроков. | 01.04.2024 | 20.04.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 8 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческими группами» | 01.06.2024 | 09.06.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 9 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования читательской грамотности» | 20.08.2024 | 31.08.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 10 | Подготовка и проведение Викторины по финансовой грамотности для обучающихся 3-8 классов. | 18.09.2024 | 29.09.2024 | Количество обучающихся, принявших участие в викторине, чел. |  | Саломаткина М.А., Шведенко Е.И., Корнилова Т.В., Бодрова И.М., руководители МО |
| 11 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию читательской грамотности. | 16.10.2024 | 27.10.2024 | Количество представленных мастер-классов, ед. | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 12 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Второй поток. График посещения уроков. | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 13 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков междутворечскимигруппами по всем направлениям в рамках второго потока» | 11.12.2024 | 22.12.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 14 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования математической грамотности» | 08.01.2025 | 19.01.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 15 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию математической грамотности. | 01.02.2025 | 09.02.2025 | Количество представленных мастер-классов, ед. | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 16 | Подготовка и проведение промежуточной диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 04.03.2025 | 15.03.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 17 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Третий поток. График посещения уроков. | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 18 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческимигруппами по всем направлениям в рамках третьего потока» | 13.05.2025 | 24.05.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 19 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования естественно-научной грамотности» | 26.08.2025 | 30.08.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 20 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию естественно-научной грамотности. | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Количество представленных мастер-классов, ед. | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 21 | Подготовка и проведение Викторины по финансовой грамотности для обучающихся 3-8 классов. | 01.10.2025 | 11.10.2025 | Количество обучающихся, принявших участие в викторине, чел. | Не менее 50 | Саломаткина М.А., Шведенко Е.И., Корнилова Т.В., Бодрова И.М., руководители МО |
| 22 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Четвертый поток. График посещения уроков. | 18.11.2025 | 29.11.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 23 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческими группами по всем направлениям в рамках четвертого потока» | 09.12.2025 | 20.12.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 24 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования финансовой грамотности» | 13.01.2026 | 24.01.2026 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 25 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию финансовой грамотности. | 03.02.2026 | 14.02.2026 | Количество представленных мастер-классов, ед. | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 26 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Пятый поток. График посещения уроков. | 03.03.2026 | 14.03.2026 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 27 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческимигруппами по всем направлениям в рамках пятого потока» | 14.04.2026 | 25.04.2026 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 28 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования креативного мышления» | 25.08.2026 | 29.08.2026 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 29 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию креативного мышления . | 15.09.2026 | 26.09.2026 | Количество представленных мастер-классов, ед. | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 30 | Подготовка и проведение Викторины по финансовой грамотности для обучающихся 3-8 классов. | 01.10.2026 | 10.10.2026 | Количество обучающихся, принявших участие в викторине, чел. | Не менее 60 | Саломаткина М.А., Шведенко Е.И., Корнилова Т.В., Бодрова И.М., руководители МО |
| 31 | Подготовка и проведение итоговой диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 10.11.2026 | 21.11.2026 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 32 | Подготовка и проведение дискуссионной площадки для педагогов и родителей «Новые аспекты развития функциональной грамотности» | 12.01.2027 | 31.01.2027 | Количество присутствующих, чел. | Не менее 30 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| Заключительный этап | | | | | | |
| 33 | Заседания методических объединений «Выработка стратегии по формированию функциональной грамотности обучающихся по итогам реализации проекта» | 01.02.2027 | 14.02.2027 | Количество присутствующих педагогов, % | Не менее 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора, руководители МО |
| 34 | Подготовка и проведение расширенной конференции: «Итоги реализации проекта» | 01.03.2027 | 14.03.2027 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 35 | Подготовка и размещение итогов реализации проекта на сайте образовательной организации. | 31.03.2027 | 31.03.2027 | Готовность материалов к размещению на отчетную дату, % | 100 | Полуботко Т.В., заместитель директора,  Левшина Н.С., ответственная за сайт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

План контрольный событий проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование контрольного события (мероприятие) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| I этап | | | |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование творческих групп. Составление циклограммы работы групп. (Протокол, приказ, циклограмма). | 10.09.2023 | Коробкова В.В. |
| II этап | | | |
| 2 | Подготовка и проведение промежуточной диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 15.03.2025 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 3 | Подготовка и проведение итоговой диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 21.11.2026 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| III этап | | | |
| 4 | Подготовка и проведение расширенной конференции: «Итоги реализации проекта» | 14.03.2027 | Полуботко Т.В., заместитель директора |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Бюджет проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общая информация о реализации проекта | | | | | | | | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | | | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | ФИО, должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап | | |  | | |  |  | | | |  |
| Основной этап | | |  | | |  |  | | | |  |
| Заключительный этап | | |  | | |  |  | | | |  |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Прогнозируемый срок реализации проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | | | | ФИО, должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | | факт. |
| 1 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 4 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 6 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 7 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 8 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 9 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 10 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 11 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 12 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 13 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 14 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 15 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 16 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 17 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 18 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 19 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 20 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 21 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 22 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 23 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 24 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 25 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 26 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 27 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 28 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 29 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 30 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 31 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 32 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 33 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 34 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 35 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  | |  | | |  |  | | | |  |
| 2 |  | |  | | |  |  | | | |  |
| 3 |  | |  | | |  |  | | | |  |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | | | Всего, в том числе | | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | | Источник финансирования N 3 | | Источник финансирования, n |
|  | Плановый объем финансирования, руб. | | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. | | |  | |  |  | |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Общая информация | | |
|  | Наименование проекта |  |
|  | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Цель реализации проекта |  |
|  | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | | Результат реализации мероприятия | | | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая информация. | | | | |
| 1 | Наименование проекта. | Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбережения школьников и педагогических работников | | |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101). | | |
| 3 | Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  | | |
| 4 | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) | - | | |
| 5 | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) | Полуботко Татьяна Валерьевна  Малышева Ирина Анатольевна | | |
| 6 | Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  | | |
| 7 | Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные) | Потемкина Екатерина Анатольевна  Левшина Наталья Санфиевна | | |
| 8 | Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные) | - | | |
| 1. Описание проекта. | | | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Концепция «Омск - территория здоровья» | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание организационно-педагогических условий для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса. | | |
| 12 | Задачи проекта | 1. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий не менее, чем на 70 % учебных и внеурочных занятий; 2. Создание в образовательной организации системы многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса; 3. Повышение профессиональной компетентности не менее 50 % педагогических работников по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 4. Организация внеурочной, воспитательной физкультурно-оздоровительной работы для 100 % обучающихся. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Не менее, чем на 70 % учебных и внеурочных занятий педагогами применяются современные здоровьесберегающие технологии; 2. В образовательной организации создана и функционирует система многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса; 3. Не менее 50 % педагогических работников повысили профессиональную компетентность в вопросах здоровьесбережения обучающихся; 4. Организована внеурочная, воспитательная физкультурно-оздоровительная работа для 100 % обучающихся. | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
| Основной этап | 01.09.2024 | 30.05.2026 |
| Заключительный этап | 01.06.2026 | 31.08.2026 |
| 15 | Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта) | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | - | | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Настороженность и пассивность педагогов в применении инновационных, здоровьесберегающих форм и методов воспитательной работы;  Отсутствие заинтересованности обучающихся и их родителей (законных представителей);  Переход на дистанционную форму обучения в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции.  Пути минимализации рисков:  Обучение и материальное стимулирование педагогических работников;  Информирование обучающихся и родительской общественности с целью популяризации здорового образа жизни;  Создание дистанционных программ дополнительного образования, направленных на поддержание здорового образа жизни. | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина ВасильевнаПодпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |  |

План мероприятий проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | | Наименование мероприятия проекта | | Дата начала реализации мероприятия | | Дата окончания реализации мероприятия | | Результата реализации мероприятия | | | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Наименование, единица измерения | | Плановое значение | |
| I Подготовительный этап | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование рабочей группы проекта (Приказ). | | 01.08.2024 | | 15.08.2024 | | Количество документов, ед. | | 1 | | Коробкова В.В.,  директор | |
| 2 | Заседание рабочей группы. Разработка материалов первичного мониторинга здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Анкета для педагогов, анкета для обучающихся, анкета для родителей). | | 15.08.2024 | | 31.08.2024 | | Количество документов, ед. | | 3 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 3 | Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни». | | 15.08.2024 | | 26.08.2024 | | Количество присутствующих педагогов, % | | 70 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 4 | Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | | 29.08.2024 | | 31.08.2024 | | Количество утвержденных рабочих программ, ед. | | Не менее 5 | | Полуботко Т.В., руководитель методического совета | |
| II Основной этап | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Первичный мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка) | | 01.09.2024 | | 31.09.2024 | | Количество документов, ед. | | 1 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 6 | Подготовка и проведение семинара для педагогов: «Современные инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» | | 01.10.2024 | | 15.10.2024 | | Охват обучающихся 1-10 классов, % | | 80 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 7 | Заседание рабочей группы. Планирование повышения профессиональной компетентности педагогов посредством формального, неформального и информального образования (План-график на 2021-2022 учебный год) | | 01.11.2024 | | 10.11.2024 | | Количество документов, ед. | | 1 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 8 | Подготовка и проведение единого дня родительских собраний для 1-11 классов: «Сотрудничество школы и семьи в вопросах здоровьесбережения» | | 11.11.2024 | | 30.11.2024 | | Охват родителей (законных представителей), % | | Не менее 50 | | Классные руководители | |
| 9 | Подготовка видеофрагментов уроков в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Создание банка эффективных практик. | | 01.12.2024 | | 30.12.2024 | | Количество видеофрагментов, ед. | | Не менее 15 | | Полуботко Т.В., заместитель директора | |
| 10 | Подготовка и проведение классных часов в 1-11 классах «Омск – территория здоровья» | | 09.01.2025 | | 31.01.2025 | | Охват обучающихся, % | | 80 | | Потемкина Е.А., старшая вожатая | |
| 11 | Заседание рабочей группы. Разработка материалов промежуточного мониторинга здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Анкета для педагогов, анкета для обучающихся, анкета для родителей). | | 01.02.2025 | | 15.02.2025 | | Количество документов, ед. | | 3 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 12 | Промежуточный мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка) | | 01.03.2025 | | 15.03.2025 | | Количество документов, ед. | | 1 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 13 | Подготовка видеофрагментов внеурочной деятельности в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Пополнение банка эффективных практик. | | 01.04.2025 | | 30.04.2025 | | Количество видеофрагментов, ед. | | Не менее 15 | | Полуботко Т.В., заместитель директора | |
| 14 | Викторина для обучающихся 5-8 классов: «Школа территория здоровья» | | 01.05.2025 | | 10.05.2025 | | Охват обучающихся 5-8 классов, % | | 30 | | Потемкина Е.А., старшая вожатая | |
| 15 | Подготовка и проведение классных часов в 1-10 классах «Каникулы с пользой для здоровья» | | 10.05.2025 | | 30.05.2025 | | Охват обучающихся 1-10 классов, % | | 80 | | Малышева И.А., заместитель директора,  Потемкина Е.А., старшая вожатая | |
| 16 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Лучшие практики в области здоровьесбережения». Анализ и обсуждение видеофрагментов. | | 01.06.2025 | | 30.06.2025 | | Количество присутствующих педагогов, % | | 65 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 17 | Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте образовательной организации | | 01.07.2025 | | 01.07.2025 | | Готовность материалов к размещению на отчетную дату, % | | 100 | | Левшина Н.С., ответственная за сайт | |
| 18 | Совещание при директоре: «Вопросы обеспечениияздоровьесбережения педагогических работников» | | 15.08.2025 | | 30.08.2025 | | Количество присутствующих педагогов, % | | 70 | | Коробкова В.В., директор | |
| 19 | Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. | | 15.08.2025 | | 30.08.2025 | | Количество утвержденных рабочих программ, ед. | | Не менее 8 | | Полуботко Т.В., руководитель методического совета | |
| 20 | Промежуточный мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка) | | 01.09.2025 | | 31.09.2025 | | Количество документов, ед. | | 1 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 21 | Заседание рабочей группы. Планирование повышения профессиональной компетентности педагогов посредством формального, неформального и информальногообразования (План-график на 2023-2024 учебный год) | | 01.10.2025 | | 10.10.2025 | | Количество документов, ед. | | 1 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| 22 | Подготовка и проведение единого дня родительских собраний для 1-11 классов: «Поддержание культуры здорового образа жизни в семье и в школе» | | 11.11.2025 | | 30.11.2025 | | Охват родителей (законных представителей), % | | Не менее 50 | | Малышева И.А., заместитель директора | |
| 23 | Подготовка видеофрагментов уроков в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Пополнение банка эффективных практик. | | 01.12.2025 | | 30.12.2025 | | Количество видеофрагментов, ед. | | Не менее 15 | | Полуботко Т.В., заместитель директора | |
| 24 | Подготовка и проведение классных часов в 1-11 классах «Школа – территория здоровья» | | 10.01.2026 | | 31.01.2026 | | Охват обучающихся 1-10 классов, % | | 80 | | Потемкина Е.А., старшая вожатая | |
| 25 | Подготовка видеофрагментов внеурочной деятельности в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Пополнение банка эффективных практик. | | 01.02.2026 | | 29.04.2026 | | Количество видеофрагментов, ед. | | Не менее 15 | | Полуботко Т.В., заместитель директора | |
| 26 | Внутренняя экспертиза занятий внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. (График посещений занятий, аналитическая справка) | | 01.03.2026 | | 31.03.2026 | | Количество документов, ед. | | 2 | | Малышева И.А., заместитель директора | |
| 27 | Фестиваль проектов «Я за ЗОЖ» для обучающихся 1-4 классов | | 01.03.2026 | | 31.03.2026 | | Количество представленных проектов, ед. | | Не менее 12 | | Потемкина Е.А., старшая вожатая | |
| 28 | Викторина для обучающихся 5-8 классов: «Школа территория здоровья» | | 01.05.2026 | | 10.05.2026 | | Охват обучающихся 5-8 классов, % | | 40 | | Потемкина Е.А., старшая вожатая | |
| 29 | Итоговый мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса. Анализ результатов реализации проекта (Аналитическая справка). | | 01.05.2026 | | 31.05.2026 | | Количество документов, ед. | | 1 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |
| III Заключительный этап | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Размещение материалов об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации | | 01.06.2026 | | 01.06.2026 | | Готовность материалов к размещению на отчетную дату, % | | 100 | | Левшина Н.С., ответственная за сайт | |
| 31 | Представление эффективного опыта реализации проекта на мероприятиях муниципального, регионального уровня и/ или в сети интернет | | 01.07.2026 | | 31.08.2026 | | Количество публикаций, ед. | | Не менее 1 | | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |  |

План контрольный событий проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование контрольного события (мероприятие) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| I этап | | | |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование рабочей группы проекта (Приказ). | 15.08.2024 | Коробкова В.В., директор |
| II этап | | | |
| 2 | Первичныймониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка) | 31.09.2024 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 3 | Итоговый мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса. Анализ результатов реализации проекта (Аналитическая справка). | 25.05.2026 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| III этап | | | |
| 4 | Размещение материалов об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации | 01.06.2026 | Левшина Н.С., ответственная за сайт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |  |

Бюджет проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |  |

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общая информация о реализации проекта | | | | | | | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | | | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | ФИО, должность руководителя проекта |
|  | | |  | |  |  | | | |  |
|  | | |  | |  |  | | | |  |
|  | | |  | |  |  | | | |  |
| 1. Информация об исполнении мероприятия проекта | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | | | | ФИО, должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | | факт. |
| 1 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 11 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 14 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 15 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 16 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 19 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 20 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 23 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 24 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 25 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 27 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 28 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 29 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 30 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 31 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  | |  | |  |  | | | |  |
| 2 |  | |  | |  |  | | | |  |
| 3 |  | |  | |  |  | | | |  |
| 4 |  | |  | |  |  | | | |  |
| V. Информация об исполнении бюджета проекта | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | | Всего, в том числе | | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | | Источник финансирования N 3 | | Источник финансирования, n |
|  | Плановый объем финансирования, руб. | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. | |  | |  |  | |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |  |

Итоговый отчет о реализации проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Общая информация | | |
| 1 | Наименование проекта | Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбережения школьников и педагогических работников |
| 2 | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта | Создание организационно-педагогических условий для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса. |
| 5 | Фактический достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | | Результат реализации мероприятия | | | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина ВасильевнаПодпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)