бюджетноеобщеобразовательное учреждение города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 41»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принята Совет Учрежденияпротокол №\_\_\_\_\_«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | СогласованаИ.О. директора департаментаобразования Администрации города Омска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | Утверждена приказом №\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

на 2023-2026 гг.

Омск 2023 год

Паспорт программы развития

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание | Ответ образовательной организации |
| 1. | Полное наименование образовательной организации | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41» |
| 2. | Сокращенное наименование образовательной организации | БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41» |
| 3. | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | 644076, г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ 7Б |
| 4. | Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Коробкова Валентина Васильевна, директор, 89139700045Полуботко Татьяна Валерьевна, 89050977258Малышева Ирина Анатольевна, 89136059898school41@bou.omskportal.ru |
| 5. | Срок реализации программы развития | 2023-2026 гг. |
| 6. | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | **Проект № 1.**Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригадыЦель: создать систему курсов внеурочной деятельности для 1-9х классов, направленных на всестороннее интеллектуальное и творческое развитие обучающихся посредством использования ресурсов школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригадыЗадачи: 1. Разработать и реализовать не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады;
2. Обеспечить освоение курсов внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов;
3. Организовать работу не менее 20 % педагогов в рамках рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады.

**Проект №2.**Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотностиобучающихся.Цель: создание системы работы педагогов, включающей активные приемы и методы обучения, способствующие формированию у обучающихся функциональной грамотности. Задачи:1. Внедрить в работу педагогического коллектива групповую творческую деятельность, направленную на формирование функциональной грамотности обучающихся;
2. Создать условия для обобщения и распространения опыта педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся;
3. Создать банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся;
4. Организовать систему мониторинга сформированности функциональной грамотности у обучающихся.

**Проект № 3.**Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбережения школьников и педагогических работников.Цель: создание организационно-педагогических условий для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса.Задачи: 1. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий не менее, чем на 70 % учебных и внеурочных занятий;
2. Создание в образовательной организации системы многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса;
3. Повышение профессиональной компетентности не менее 50 % педагогических работников по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
4. Организация внеурочной, воспитательной физкультурно-оздоровительной работы для 100 % обучающихся.
 |
| 7. | Этапы и сроки реализации программы развития | **Этапы** | **Проект №1** | **Проект № 2** | **Проект № 3** |
| **1 этап** | 01.03.2023-31.03.2023 | 10.09.2023-31.12.2023 | 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| **2 этап** | 01.04.2023-29.02.2024 | 01.01.2024-31.01.2027 | 01.09.2024 - 30.05.2026 |
| **3 этап** | 01.03.2024-31.03.2024 | 01.02.2027-31.03.2027 | 01.06.2026 - 31.08.2026 |
| 8. | Объемы и источники финансирования | - |
| 9. | Ожидаемые результаты | * Разработаны и реализуются не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады;
* не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов освоили курсы внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады;
* не менее 20 % педагогов участвуют в реализации рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады;
* Не менее 80 % педагогов работают в составе творческих групп, направленных на формирование функциональной грамотности;
* Не менее 80 %педагогов поделились опытом организации урочной и внеурочной деятельности, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся;
* Создан банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся (не менее 20 методических разработок);
* Организовано не менее 3 мониторингов (стартовый, промежуточный, итоговый) сформированности функциональной грамотности у обучающихся.
* В образовательной организации создана и функционирует система многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса;
* Не менее 50 % педагогических работников повысили профессиональную компетентность в вопросах здоровьесбережения обучающихся;
* Организована внеурочная, воспитательная физкультурно-оздоровительная работа для 100 % обучающихся.
 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

SWOT – анализ

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (О) | Угрозы (Т) |
| Высокий процент педагогов, имеющих высшее образование и профессиональную переподготовку;политика администрации школы, направленная на достижение профессионального мастерства педагогов, сохранение рейтинга учреждения на рынке образовательных услуг;наличие учащихся, мотивированных на овладение современными образовательными компетенциями и успешное освоение основной образовательной программы наличие в образовательной организации современной материально-технической базы для обеспечения цифровизации образовательного процесса | Отсутствие личностно значимых ориентиров в построении программы профессионального развития;недостаточный уровень развития метапредметныхумений обучающихся по результатам проведения внешних оценочных процедур;наличие обучающихся, не мотивированных на получение образования, находящихся в сложной семейной ситуации,  имеющих определенные отклонения в поведении, вредые привычки, ограничения по здоровью.  | Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов, интегрированной в муниципальную и региональную систему образования; Организация всестороннего взаимодействия семьи и школы;создание благоприятной образовательной среды, способствующей всестороннему интеллектуальному и творческому развитию обучающихся.  | Рост напряженности труда и дефицит времени на реализацию программы профессионального развития педагога;Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через общественно – государственные формы управления;Риск увеличения объема работы, возлагающийся на администрацию и педагогов;Неблагополучная ситуация в социуме относительно вредных привычек; Нездоровый образ жизни семей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Паспорт управленческого проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименование проекта | Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г.№101);Стратегия социально- экономического развития Омской области до 2025 года раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.06.2018 № 93. |
| 3 | Инициатор проекта |  |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Малышева Ирина Анатольевна |
| 6 | Заместитель руководителя проекта |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Саломаткина Мария АнатольевнаШведенко Елена ИвановнаКорнилова Татьяна ВасильевнаЛевшина Наталья Санфиевна |
| 8 | Координатор проекта | - |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон об образовании в РФ |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Постановление Администрации города Омска№ 1170-п от 14.10.2013 г. (в ред. от 30.04.2021 № 266-п) «Об утверждении муниципальной программы города Омска ″Развитие образования″» |
| 11 | Цель реализации проекта | Создать систему курсов внеурочной деятельности для 1-9х классов, направленных на всестороннее интеллектуальное и творческое развитие обучающихся посредством использования ресурсов школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать и реализовать не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады;
2. Обеспечить освоение курсов внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов;
3. Организовать работу не менее 20 % педагогов в рамках рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады.
 |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Разработаны и реализуются не менее 4 программ внеурочной деятельности в поддержку предметов, предполагающих реализацию на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады;
2. не менее чем 50 % обучающихся 1-9х классов освоили курсы внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады;
3. не менее 20 % педагогов участвуют в реализации рабочих программ внеурочной деятельности на базе школьного музея музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады.
 |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап  | 01.03.2023 | 31.03.2023 |
| Основной этап  | 01.04.2023 | 29.02.2024 |
| Заключительный этап | 01.03.2024 | 31.03.2024 |
| 15 | Бюджет проекта | - |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Внутренние риски:* отсутствие дополнительного финансирования;
* высокая интенсивность профессиональной деятельности педагогов (возрастающая учебная нагрузка);
* кадровый дефицит;
* неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Пути минимализации риска: * использование дистанционных технологий при организации внеурочнойдеятельности;
* оптимизирование нагрузки педагогических работников через привлечение к работе студентов педагогических профессиональных заведений, формирование наставничества, создание благоприятных условий для развития и закрепления педагогических кадров.
 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

План мероприятий проекта

 «Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результата реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| 1. Подготовительный этап
 |
| 1 | Создание рабочей группы проекта (приказ).  | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Коробкова В.В, директор |
| 2 | Подготовка и проведение анкетирования для педагогов по вопросам использования в образовательной и воспитательной деятельности ресурсов школьного музея (Аналитическая справка).  | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 3 | Подготовка и проведения семинара «Использование ресурсов школьного музея во внеурочной деятельности»  | 15.03.2023 | 31.03.2023 | Количество присутствующих педагогов, %  | Не менее 50 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 1. Основной этап
 |
| 4 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 1-2 классов»  | 01.04.2023 | 15.04.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 5 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 3-4 классов»  | 16.04.2023 | 30.04.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директораСаломаткина М.А., руководитель МО начальных классов |
| 6 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 5-7 классов»  | 01.05.2023 | 15.05.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директора,Шведенко Е.И., руководитель МО гуманитарного цикла |
| 7 | Подготовка и проведение заседания рабочей группы проекта «Определение содержания рабочей программы ВУД с использованием ресурсов школьного музея для 8-9 классов»  | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Количество присутствующих педагогов, чел. | Не менее 6 | Малышева И.А., заместитель директора, Корнилова Т.В., руководитель МО точных наук |
| 8 | Разработка и экспертиза рабочих программ ВУД с использованием ресурсов школьного музея. | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Количество разработанных программ, ед.  | 4 | Полуботко Т.В., руководитель методического совета |
| 9 | Подготовка и проведение Круглого стола «Использование ресурсов школьного музея в урочной и внеурочной деятельности»  | 20.08.2023 | 31.08.2023 | Количество присутствующих педагогов, %  | 90 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 10 | Подготовка и проведение родительских собраний в 1-9 классах «Использование ресурсов школьного музея в урочной и внеурочной деятельности» | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Доля присутствующих родителей (законных представителей), % | Не менее 30%  | Классные руководители |
| 11 | Утверждение и реализация программ ВУД на базе школьного музея  | 01.09.2023 | 29.02.2024 | Доля обучающихся 1-9х классов, освоивших программы, %  | Не менее 50 | Коробкова В.В., учителя предметники |
| 12 | Подготовка и проведение открытых занятий ВУД в школьном музее | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Количество открытых занятий, ед.  | 4 | Малышева И.А., заместитель директора, учителя предметники |
| 13 | Разработка и создание банка заданий для занятий ВУД в музее в поддержку основных предметов школьной программы.  | 01.12.2023 | 29.02.2024 | Количество заданий, вошедших в банк, ед.  | Не менее 20 | Малышева И.А., заместитель директора, учителя предметники |
| 1. Заключительный этап
 |
| 14 | Подготовка и проведение Круглого стола «Итоги реализации проекта: перспективы развития»  | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 15 | Подготовка и размещение материалов о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации | 16.03.2024 | 31.03.2024 | Степень готовности материалов на отчетную дату, % | 100 | Малышева И.А., заместитель директора, Левшина Н.С., ответственная за сайт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

План контрольный событий проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование контрольного события (мероприятие) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| I этап |
| 1 | Создание рабочей группы проекта (приказ).  | 01.03.2023 | Коробкова В.В., директор |
| II этап |
| 2 | Подготовка и проведение Круглого стола «Использование ресурсов школьного музея в урочной и внеурочной деятельности»  | 31.08.2023 | Малышева И.А.,Заместитель директора |
| III этап |
| 3 | Подготовка и проведение Круглого стола «Итоги реализации проекта: перспективы развития»  | 15.03.2024 | Малышева И.А.,Заместитель директора |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Бюджет проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |
| всего, в том числе за счет средств | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города Омска | внебюджетных источников |
| 1 | 1 этап. Подготовительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 этап. Основной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 этап. Заключительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |
| --- |
| I. Общая информация о реализации проекта |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап  |  |  |  |  |
| Основной этап  |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта |
| № п/п |  | всего, в том числе за счет средств | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города Омска | внебюджетных источников |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Создание системы всестороннего интеллектуального и творческого развития обучающихся 1- 9 классов посредством организации внеурочной деятельности на базе школьного музея Боевой Славы 75 Гвардейской бригады»

|  |
| --- |
| I. Общая информация |
|  |  |  |
|  | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Цель реализации проекта |  |
|  | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |
| --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Подготовительный этап  |  |  |  |  |
| 2 | Основной этап  |  |  |  |  |
| 3 | Заключительный этап |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 | Подготовительный этап  | Организация и проведение комплексной диагностики интеллектуального и творческого развития обучающихся 1-9 классов (Аналитическая справка). |  |  |  |
| 2 | Основной этап  | Совещание при директоре «Итоги участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня» |  |  |  |
| 3 | Заключительный этап | Подготовка и проведение педагогического совета: «Итоги реализации проекта». |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Паспорт управленческого проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименование проекта | «Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся» |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г.№101);Стратегия социально- экономического развития Омской области до 2025 года раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.06.2018 № 93. |
| 3 | Инициатор проекта |  |
| 4 | Куратор проекта | -  |
| 5 | Руководитель проекта | Полуботко Татьяна Валерьевн |
| 6 | Заместитель руководителя проекта |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Саломаткина Мария АнатольевнаШведенко Елена ИвановнаКорнилова Татьяна ВасильевнаБодрова Ирина МизайловнаЛевшина Наталья Санфиевна |
| 8 | Координатор проекта | - |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон об образовании в РФ; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | - |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание системы работы педагогов, включающей активные приемы и методы обучения, способствующие формированию у обучающихся функциональной грамотности.  |
| 12 | Задачи проекта | 1. Внедрить в работу педагогического коллектива групповую творческую деятельность, направленную на формирование функциональной грамотности обучающихся;
2. Создать условия для обобщения и распространения опыта педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся;
3. Создать банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся;
4. Организовать систему мониторинга сформированности функциональной грамотности у обучающихся.
 |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Не менее 80 % педагогов работают в составе творческих групп, направленных на формирование функциональной грамотнотси;
2. Не менее 80%педагогов поделились опытом организации урочной и внеурочной деятельности, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся;
3. Создан банк активных приемов и методов обучения на уроке, способствующих формированию функциональной грамотности у обучающихся (не менее 20 методических разработок);
4. Организовано не менее 3 мониторингов (стартовый, промежуточный, итоговый) сформированности функциональной грамотности у обучающихся.
 |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап  | 10.09.2023 | 31.12.2023 |
| Основной этап  | 01.01.2024 | 31.01.2027 |
| Заключительный этап | 01.02.2027 | 31.03.2027 |
| 15 | Бюджет проекта | - |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска на 2022/2023 учебный год от 12.10.2022 года |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Пути минимализации риска: использование дистанционных технологий при организации методической работы.Формальный подход педагогов к реализации проекта; Пути минимализации риска: создание рабочих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

План мероприятий проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | **ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| Подготовительный этап |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование творческихгрупп . Составление циклограммы работы групп. (Протокол, приказ, циклограмма). | 10.09.2023 | 10.09.2023 | Количество документов, ед. | 3 | Коробкова В.В., директор |
| 2 | Подготовка и проведение семинара для педагогов: «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности».  | 15.10.2023 | 30.10.2023 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 3 | Разработка и проведение входной диагностики педагогов по владению активными методами и приемами формирования у обучающихся функциональной грамотности. Аналитическая справка.  | 01.11.2023 | 15.11.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 4 | Подготовка и проведение первичной диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 16.12.2023 | 31.12.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| Основной этап |
| 5 | Подготовка и проведение семинара для педагогов: «Функциональная грамотность как цель, ценность и результат обучения»  | 01.01.2024 | 20.01.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 6 | Подготовка и проведение установочного заседания творческихгрупп по направлениям: читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность и креативное мышление.  | 20.03.2024 | 31.03.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора, руководители МО |
| 7 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Первый поток. График посещения уроков.  | 01.04.2024 | 20.04.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 8 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческими группами» | 01.06.2024 | 09.06.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 9 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования читательской грамотности»  | 20.08.2024 | 31.08.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 10 | Подготовка и проведение Викторины по финансовой грамотности для обучающихся 3-8 классов.  | 18.09.2024 | 29.09.2024 | Количество обучающихся, принявших участие в викторине, чел.  |  | Саломаткина М.А., Шведенко Е.И., Корнилова Т.В., Бодрова И.М., руководители МО |
| 11 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию читательской грамотности.  | 16.10.2024 | 27.10.2024 | Количество представленных мастер-классов, ед.  | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 12 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Второй поток. График посещения уроков.  | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 13 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков междутворечскимигруппами по всем направлениям в рамках второго потока» | 11.12.2024 | 22.12.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 14 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования математической грамотности»  | 08.01.2025 | 19.01.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 15 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию математической грамотности.  | 01.02.2025 | 09.02.2025 | Количество представленных мастер-классов, ед.  | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 16 | Подготовка и проведение промежуточной диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 04.03.2025 | 15.03.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 17 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Третий поток. График посещения уроков.  | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 18 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческимигруппами по всем направлениям в рамках третьего потока» | 13.05.2025 | 24.05.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 19 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования естественно-научной грамотности»  | 26.08.2025 | 30.08.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 20 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию естественно-научной грамотности.  | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Количество представленных мастер-классов, ед.  | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 21 | Подготовка и проведение Викторины по финансовой грамотности для обучающихся 3-8 классов.  | 01.10.2025 | 11.10.2025 | Количество обучающихся, принявших участие в викторине, чел.  | Не менее 50 | Саломаткина М.А., Шведенко Е.И., Корнилова Т.В., Бодрова И.М., руководители МО |
| 22 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Четвертый поток. График посещения уроков.  | 18.11.2025 | 29.11.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 23 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческими группами по всем направлениям в рамках четвертого потока» | 09.12.2025 | 20.12.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 24 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования финансовой грамотности»  | 13.01.2026 | 24.01.2026 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 25 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию финансовой грамотности.  | 03.02.2026 | 14.02.2026 | Количество представленных мастер-классов, ед.  | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 26 | Организация взаимопосещения уроков в рамках творческих групп. Пятый поток. График посещения уроков.  | 03.03.2026 | 14.03.2026 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 27 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Обмен опытом исследования уроков между творческимигруппами по всем направлениям в рамках пятого потока» | 14.04.2026 | 25.04.2026 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 28 | Подготовка и проведение методического семинара «Способы формирования креативного мышления»  | 25.08.2026 | 29.08.2026 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 29 | Подготовка и проведение мастерской профессионала: серия мастер-классов педагогов по формированию креативного мышления . | 15.09.2026 | 26.09.2026 | Количество представленных мастер-классов, ед.  | 5 | Полуботко Т.В., заместитель директора, учителя-предметники |
| 30 | Подготовка и проведение Викторины по финансовой грамотности для обучающихся 3-8 классов.  | 01.10.2026 | 10.10.2026 | Количество обучающихся, принявших участие в викторине, чел.  | Не менее 60 | Саломаткина М.А., Шведенко Е.И., Корнилова Т.В., Бодрова И.М., руководители МО |
| 31 | Подготовка и проведение итоговой диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 10.11.2026 | 21.11.2026 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 32 | Подготовка и проведение дискуссионной площадки для педагогов и родителей «Новые аспекты развития функциональной грамотности» | 12.01.2027 | 31.01.2027 | Количество присутствующих, чел.  | Не менее 30  | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| Заключительный этап |
| 33 | Заседания методических объединений «Выработка стратегии по формированию функциональной грамотности обучающихся по итогам реализации проекта» | 01.02.2027 | 14.02.2027 | Количество присутствующих педагогов, % | Не менее 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора, руководители МО |
| 34 | Подготовка и проведение расширенной конференции: «Итоги реализации проекта» | 01.03.2027 | 14.03.2027 | Количество присутствующих педагогов, % | 90 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 35 | Подготовка и размещение итогов реализации проекта на сайте образовательной организации.  | 31.03.2027 | 31.03.2027 | Готовность материалов к размещению на отчетную дату, % | 100 | Полуботко Т.В., заместитель директора,Левшина Н.С., ответственная за сайт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

План контрольный событий проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование контрольного события (мероприятие) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| I этап |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование творческих групп. Составление циклограммы работы групп. (Протокол, приказ, циклограмма). | 10.09.2023 | Коробкова В.В. |
| II этап |
| 2 | Подготовка и проведение промежуточной диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 15.03.2025 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 3 | Подготовка и проведение итоговой диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся. Аналитическая справка. | 21.11.2026 | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| III этап |
| 4 | Подготовка и проведение расширенной конференции: «Итоги реализации проекта» | 14.03.2027 | Полуботко Т.В., заместитель директора |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Бюджет проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |
| Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |
| --- |
| I. Общая информация о реализации проекта |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап  |  |  |  |  |
| Основной этап  |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
|  | Плановый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

 «Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся»

|  |
| --- |
| I. Общая информация |
|  | Наименование проекта |  |
|  | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
|  | Цель реализации проекта |  |
|  | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |
| --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 В.В. Шестаков\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Паспорт управленческого проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |
| --- |
| 1. Общая информация.
 |
| 1 | Наименование проекта. | Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбережения школьников и педагогических работников |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).  |
| 3 | Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| 4 | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) | - |
| 5 | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) | Полуботко Татьяна ВалерьевнаМалышева Ирина Анатольевна |
| 6 | Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные) | Потемкина Екатерина АнатольевнаЛевшина Наталья Санфиевна |
| 8 | Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные) | - |
| 1. Описание проекта.
 |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Концепция «Омск - территория здоровья» |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание организационно-педагогических условий для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса. |
| 12 | Задачи проекта | 1. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий не менее, чем на 70 % учебных и внеурочных занятий;
2. Создание в образовательной организации системы многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса;
3. Повышение профессиональной компетентности не менее 50 % педагогических работников по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
4. Организация внеурочной, воспитательной физкультурно-оздоровительной работы для 100 % обучающихся.
 |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Не менее, чем на 70 % учебных и внеурочных занятий педагогами применяются современные здоровьесберегающие технологии;
2. В образовательной организации создана и функционирует система многоуровневого мониторинга состояния здоровья и образа жизни участников образовательного процесса;
3. Не менее 50 % педагогических работников повысили профессиональную компетентность в вопросах здоровьесбережения обучающихся;
4. Организована внеурочная, воспитательная физкультурно-оздоровительная работа для 100 % обучающихся.
 |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап  | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
| Основной этап  | 01.09.2024 | 30.05.2026 |
| Заключительный этап | 01.06.2026 | 31.08.2026 |
| 15 | Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта) | - |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | - |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Настороженность и пассивность педагогов в применении инновационных, здоровьесберегающих форм и методов воспитательной работы;Отсутствие заинтересованности обучающихся и их родителей (законных представителей);Переход на дистанционную форму обучения в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции.Пути минимализации рисков: Обучение и материальное стимулирование педагогических работников; Информирование обучающихся и родительской общественности с целью популяризации здорового образа жизни;Создание дистанционных программ дополнительного образования, направленных на поддержание здорового образа жизни.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина ВасильевнаПодпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |  |

План мероприятий проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результата реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| I Подготовительный этап |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование рабочей группы проекта (Приказ). | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Коробкова В.В.,директор |
| 2 | Заседание рабочей группы. Разработка материалов первичного мониторинга здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Анкета для педагогов, анкета для обучающихся, анкета для родителей). | 15.08.2024 | 31.08.2024 | Количество документов, ед. | 3 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 3 | Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни». | 15.08.2024 | 26.08.2024 | Количество присутствующих педагогов, % | 70 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 4 | Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | 29.08.2024 | 31.08.2024 | Количество утвержденных рабочих программ, ед.  | Не менее 5 | Полуботко Т.В., руководитель методического совета |
| II Основной этап |
| 5 | Первичный мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка)  | 01.09.2024 | 31.09.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 6 | Подготовка и проведение семинара для педагогов: «Современные инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Охват обучающихся 1-10 классов, % | 80 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 7 | Заседание рабочей группы. Планирование повышения профессиональной компетентности педагогов посредством формального, неформального и информального образования (План-график на 2021-2022 учебный год) | 01.11.2024 | 10.11.2024 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 8 | Подготовка и проведение единого дня родительских собраний для 1-11 классов: «Сотрудничество школы и семьи в вопросах здоровьесбережения»  | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Охват родителей (законных представителей), % | Не менее 50  | Классные руководители |
| 9 | Подготовка видеофрагментов уроков в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Создание банка эффективных практик.  | 01.12.2024 | 30.12.2024 | Количество видеофрагментов, ед.  | Не менее 15  | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 10 | Подготовка и проведение классных часов в 1-11 классах «Омск – территория здоровья»  | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Охват обучающихся, % | 80 | Потемкина Е.А., старшая вожатая |
| 11 | Заседание рабочей группы. Разработка материалов промежуточного мониторинга здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Анкета для педагогов, анкета для обучающихся, анкета для родителей).  | 01.02.2025 | 15.02.2025 | Количество документов, ед. | 3 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 12 | Промежуточный мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка)  | 01.03.2025 | 15.03.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 13 | Подготовка видеофрагментов внеурочной деятельности в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Пополнение банка эффективных практик.  | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Количество видеофрагментов, ед.  | Не менее 15  | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 14 | Викторина для обучающихся 5-8 классов: «Школа территория здоровья» | 01.05.2025 | 10.05.2025 | Охват обучающихся 5-8 классов, % | 30 | Потемкина Е.А., старшая вожатая |
| 15 | Подготовка и проведение классных часов в 1-10 классах «Каникулы с пользой для здоровья»  | 10.05.2025 | 30.05.2025 | Охват обучающихся 1-10 классов, % | 80 | Малышева И.А., заместитель директора,Потемкина Е.А., старшая вожатая |
| 16 | Подготовка и проведение Круглого стола: «Лучшие практики в области здоровьесбережения». Анализ и обсуждение видеофрагментов.  | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 65 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 17 | Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте образовательной организации | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Готовность материалов к размещению на отчетную дату, % | 100 | Левшина Н.С., ответственная за сайт |
| 18 | Совещание при директоре: «Вопросы обеспечениияздоровьесбережения педагогических работников»  | 15.08.2025 | 30.08.2025 | Количество присутствующих педагогов, % | 70 | Коробкова В.В., директор |
| 19 | Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. | 15.08.2025 | 30.08.2025 | Количество утвержденных рабочих программ, ед.  | Не менее 8 | Полуботко Т.В., руководитель методического совета |
| 20 | Промежуточный мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка)  | 01.09.2025 | 31.09.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 21 | Заседание рабочей группы. Планирование повышения профессиональной компетентности педагогов посредством формального, неформального и информальногообразования (План-график на 2023-2024 учебный год) | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 22 | Подготовка и проведение единого дня родительских собраний для 1-11 классов: «Поддержание культуры здорового образа жизни в семье и в школе»  | 11.11.2025 | 30.11.2025 | Охват родителей (законных представителей), % | Не менее 50  | Малышева И.А., заместитель директора |
| 23 | Подготовка видеофрагментов уроков в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Пополнение банка эффективных практик.  | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Количество видеофрагментов, ед.  | Не менее 15  | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 24 | Подготовка и проведение классных часов в 1-11 классах «Школа – территория здоровья»  | 10.01.2026 | 31.01.2026 | Охват обучающихся 1-10 классов, % | 80 | Потемкина Е.А., старшая вожатая |
| 25 | Подготовка видеофрагментов внеурочной деятельности в 1-11 классах, содержащих демонстрацию применения здоровьесберегающих технологий. Пополнение банка эффективных практик.  | 01.02.2026 | 29.04.2026 | Количество видеофрагментов, ед.  | Не менее 15  | Полуботко Т.В., заместитель директора |
| 26 | Внутренняя экспертиза занятий внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. (График посещений занятий, аналитическая справка)  | 01.03.2026 | 31.03.2026 | Количество документов, ед. | 2 | Малышева И.А., заместитель директора |
| 27 | Фестиваль проектов «Я за ЗОЖ» для обучающихся 1-4 классов | 01.03.2026 | 31.03.2026 | Количество представленных проектов, ед. | Не менее 12 | Потемкина Е.А., старшая вожатая |
| 28 | Викторина для обучающихся 5-8 классов: «Школа территория здоровья» | 01.05.2026 | 10.05.2026 | Охват обучающихся 5-8 классов, % | 40 | Потемкина Е.А., старшая вожатая |
| 29 | Итоговый мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса. Анализ результатов реализации проекта (Аналитическая справка). | 01.05.2026 | 31.05.2026 | Количество документов, ед. | 1 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| III Заключительный этап |
| 30 | Размещение материалов об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации | 01.06.2026 | 01.06.2026 | Готовность материалов к размещению на отчетную дату, % | 100 | Левшина Н.С., ответственная за сайт |
| 31 | Представление эффективного опыта реализации проекта на мероприятиях муниципального, регионального уровня и/ или в сети интернет  | 01.07.2026 | 31.08.2026 | Количество публикаций, ед.  | Не менее 1  | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |  |

План контрольный событий проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование контрольного события (мероприятие) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| I этап |
| 1 | Совещание при директоре. Формирование рабочей группы проекта (Приказ). | 15.08.2024 | Коробкова В.В., директор |
| II этап |
| 2 | Первичныймониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса (Аналитическая справка)  | 31.09.2024 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| 3 | Итоговый мониторинг здоровья и образа жизни участников образовательного процесса. Анализ результатов реализации проекта (Аналитическая справка). | 25.05.2026 | Полуботко Т.В., Малышева И.А., заместители директора |
| III этап |
| 4 | Размещение материалов об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации | 01.06.2026 | Левшина Н.С., ответственная за сайт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |  |

Бюджет проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |
| Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |  |

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |
| --- |
| I. Общая информация о реализации проекта |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должность руководителя проекта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Информация об исполнении мероприятия проекта
 |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта
 |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| V. Информация об исполнении бюджета проекта |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n |
|  | Плановый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина Васильевна

 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор |  |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» |  |
| \_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |  |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |  |

Итоговый отчет о реализации проекта

«Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбереженияшкольников и педагогических работников»

|  |
| --- |
| I. Общая информация |
| 1 | Наименование проекта | Совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения здоровьесбережения школьников и педагогических работников |
| 2 | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта | Создание организационно-педагогических условий для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса. |
| 5 | Фактический достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |
| --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | план. | факт. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Коробкова Валентина ВасильевнаПодпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_Шестаков В.В.\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)